## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Vocational Insight
2017-04-27
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
Registro de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-11-04 | Scrum Master | 1.0 | Creación de la estructura inicial del documento.
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-11-04 | Scrum Master | 1.0 | Incorporación de los riesgos iniciales y detalle de causas, efectos y mitigaciones.
2024-11-04 | Product Owner | 2024-01-01 | Revisión y ajustes de criticidad y responsabilidades.
2024-11-04 | Developer Team | 2024-02-01 | Actualización de riesgos técnicos y comentarios sobre mitigaciones adicionales.

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
R1 | 2024-11-04 | Requisitos | Falta de levantamiento adecuado de requisitos iniciales | Requerimientos no claros o incompletos | Ajustes constantes en el desarrollo, incrementando el tiempo | Alta | Media | 4 | 3 | Alta | Mitigar | Product Owner | 2024-11-20 | Activo | Revisar y validar requisitos con cliente
R2 | 2024-11-04 | Metodología | Retrasos en la integración y adaptación a la metodología Scrum | Dificultad para ajustar el trabajo a iteraciones ágiles | Retrasos en las entregas de sprint y posibles entregas incompletas | Media | Alto | 3 | 4 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-11-18 | Activo | Revisar adherencia a Scrum y mejorar iteraciones
R3 | 2024-11-04 | Comunicación | Problemas de comunicación entre los miembros del equipo | Falta de reuniones de sincronización o claridad en objetivos | Descoordinación en las tareas y duplicación de esfuerzos | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-11-18 | Activo | Aumentar frecuencia de reuniones de equipo y feedback
R4 | 2024-11-04 | Seguimiento y Control | Falta de reuniones y monitoreo continuo para supervisar los avances | Poca planificación en el seguimiento de tareas | Tareas no alineadas con los objetivos y falta de detección de problemas | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-11-18 | Activo | Establecer un calendario de reuniones de seguimiento
R5 | 2024-11-04 | Documentación | No documentar adecuadamente los procesos durante el desarrollo | Enfoque en avanzar rápidamente sin registrar procedimientos | Acumulación de trabajo para documentar al final y pérdida de detalles clave | Alta | Media | 4 | 3 | Alta | Mitigar | Developer Team | 2024-11-18 | Activo | Implementar una rutina de documentación semanal
R7 | 2024-11-04 | Ausencias | Ausencia inesperada de un miembro por renuncia o enfermedad | Situaciones personales o laborales | Aumento de la carga de trabajo en otros miembros y posibles retrasos | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Transferir | Scrum Master | 2024-11-25 | Activo | Proactividad del desarrollador por aprender y compartir conocimientos para nivelar el equipo
R8 | 2024-11-04 | Gestión de Recursos | No disponer de las licencias necesarias para herramientas clave durante todo el desarrollo | Expiración de licencias o falta de renovación | Interrupción en el trabajo y retrasos en el desarrollo | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Transferir | Product Owner | 2024-11-15 | Pendiente | Negociar extensión de licencias clave
R9 | 2024-11-04 | Gestión de Tiempo | No cumplir con las fechas límite establecidas en el cronograma del proyecto | Subestimación del tiempo necesario para cada tarea | Retraso en la entrega y potencial insatisfacción del cliente | Alta | Alta | 5 | 5 | Muy Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-11-10 | Activo | Requiere revisión constante del cronograma
R10 | 2024-11-04 | Gestión de Alcance | Cambios frecuentes en el alcance del proyecto | Expectativas cambiantes del cliente | Incremento en el tiempo y costo del proyecto | Alta | Alta | 4 | 4 | Muy Alta | Evitar | Product Owner | 2024-11-22 | Activo | Clarificar alcance y obtener confirmación del cliente
R11 | 2024-11-04 | Compromiso del Equipo | Disminución en el compromiso de los miembros del equipo en el seguimiento de tareas | Falta de comunicación y seguimiento constante | Tareas no completadas a tiempo y aumento de carga en otros miembros | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar | Scrum Master | 2024-11-30 | Activo | Reforzar comunicación y revisiones diarias
R12 | 2024-11-04 | Financiero | Presupuesto insuficiente para cubrir todos los recursos necesarios para completar el proyecto | Cálculo inicial del presupuesto inadecuado | Imposibilidad de adquirir herramientas y servicios adicionales | Alta | Alta | 5 | 4 | Muy Alta | Transferir | Product Owner | 2024-12-05 | Pendiente | Solicitar revisión de presupuesto
R13 | 2024-11-04 | Recursos en la Nube | Agotamiento de créditos en Google Cloud | Uso intensivo de recursos en Google Cloud | Interrupción de tareas de procesamiento y almacenamiento | Alta | Alta | 5 | 4 | Muy Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-11-30 | Activo | Evaluar migración temporal a una VM local
R14 | 2024-11-04 | Datos | Problemas para extraer datos de fuentes externas por restricciones de scraping | Bloqueo por sitios web o limitaciones de API | Falta de actualización de datos relevantes para el proyecto | Alta | Alta | 4 | 4 | Muy Alta | Mitigar | Developer Team | 2024-12-05 | Activo | Establecer políticas de uso responsable de scraping
R15 | 2024-11-04 | Herramientas de Automatización | Bloqueo de bots en sitios de scraping | Protección anti-bots en los sitios web objetivo | Falta de datos para alimentar el sistema de recomendaciones | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar | Developer Team | 2024-12-10 | Activo | Alternar frecuencia y fuentes de scraping para evitar bloqueos
R16 | 2024-11-04 | Problemas Técnicos | Problemas de hardware o software en el equipo de desarrollo | Fallos en equipos o en el software utilizado | Interrupciones en el desarrollo y posibles pérdidas de avance | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar | Developer Team | 2024-11-30 | Activo | Realizar mantenimiento preventivo y tener copias de seguridad
R17 | 2024-11-04 | Infraestructura en la Nube | Dificultades para desplegar el proyecto en la nube para trabajo colaborativo | Limitaciones técnicas y falta de experiencia en despliegue en la nube | Retraso en la colaboración y problemas de acceso al entorno por el equipo | Alta | Alta | 4 | 4 | Muy Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-11-30 | Activo | Configurar el entorno en Google Cloud y usar Docker para consistencia en despliegue
R18 | 2024-11-04 | Recursos en la VM | Problemas de memoria en la máquina virtual usada para automatización | Limitación de memoria en la VM | Interrupciones en el scraping y errores en el procesamiento de datos | Alta | Media | 4 | 3 | Alta | Mitigar | Developer Team | 2024-12-05 | Activo | Evaluar la migración a una VM con más recursos de memoria y almacenamiento temporal
|  | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto