## Hoja 1
ROAD MAP VOCATIONAL INSIGHT
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17
| SEMANA 1: Fase de planificación (Fase 0); ROAD MAP VOCATIONAL INSIGHT SEMANA 2: Sprint 0; ROAD MAP VOCATIONAL INSIGHT SEMANA 3: Sprint 1; ROAD MAP VOCATIONAL INSIGHT SEMANA 7: Sprint 2 |  | Sprint 3 |  |  |  |  | Sprint de refinamiento | Fase de cierre
PRODUCT OWNER (Coordinador de Admisión y Orientación Vocacional de una universidad chilena) | Define las características y objetivos clave del proyecto, colaborando en la planificación inicial. | Revisión del entorno y aseguramiento de que está alineado con los objetivos del proyecto. | Prioriza las funcionalidades de autenticación y perfil de usuario. | Revisa y aprueba los avances en funcionalidades de autenticación. | Prioriza la funcionalidad de la sección de noticias. | Asegura que la automatización de datos cumple con las expectativas. | Supervisa el desarrollo del test vocacional. | Revisa y aprueba la funcionalidad de opiniones de usuarios. | Valida los resultados del test y recomendaciones. | Prioriza la funcionalidad de guardar recomendaciones. | Supervisa la implementación del algoritmo de asociación. | Asegura que el historial de test esté bien implementado. | Valida los reportes comparativos y datos de empleabilidad. | Supervisa la funcionalidad de comparación de carreras. | Revisa y valida la funcionalidad de exportación y envío de comentarios. | Revisión final del producto y proporciona sugerencias de ajustes si es necesario. | Participa en la presentación final del proyecto ante los stakeholders, respondiendo preguntas sobre los objetivos y alineación del producto.
SCRUM MASTER (Kristel Mercurino) | Facilita la definición de roles, selección de tecnologías y herramientas, y organiza el backlog inicial. | Facilita la configuración del entorno de desarrollo y asegura que el equipo esté listo para iniciar el desarrollo técnico. | Coordina la planificación del sprint y asegura el cumplimiento de prácticas Scrum. | Facilita el Daily Scrum y el seguimiento de tareas. | Apoya al equipo en la integración de las funciones iniciales. | Revisa el progreso y asegura el cumplimiento del backlog. | Facilita el Sprint Planning y asegura que el equipo esté alineado. | Apoya la integración de opiniones en el sistema. | Asegura el seguimiento de tareas y realiza el Daily Scrum. | Facilita la Revisión del Sprint para evaluar el progreso. | Asegura que el equipo esté listo para la integración del algoritmo. | Facilita el Sprint Planning y asegura alineación. | Coordina la integración de datos avanzados. | Asegura que el equipo esté listo para el cierre del sprint. | Facilita la retrospectiva del sprint y asegura el cierre. | Facilita la optimización del producto y prepara al equipo para la entrega final. | Lidera la Presentación Final del Proyecto, mostrando los resultados y explicando el proceso de desarrollo.
DEVELOPER TEAM (Kristel Mercurino, Daniel Canales, Luciano Elgueda) | Participa en la planificación, proponiendo tecnologías y colaborando en la identificación de recursos y tareas preliminares. | Configuración rápida y pruebas de las herramientas de desarrollo (GitHub, IDE, Visual Studio Code). | Implementación de registro de usuario e inicio de sesión. | Desarrollo de restablecimiento de contraseña y protección de datos personales. | Desarrollo de la sección de noticias y suscripción al boletín informativo. | Automatización de la extracción de datos de carreras, matriculados, titulados, salarios promedios y ofertas laborales. | Implementación del test vocacional. | Almacenamiento y visualización de opiniones de usuarios. | Visualización de resultados del test y recomendaciones de carreras. | Guardado de recomendaciones y desuscripción del boletín. | Implementación del algoritmo de asociación para recomendaciones. | Visualización del historial de test y resultados. | Consulta de datos de empleabilidad y visualización de reporte comparativo. | Comparación de carreras sugeridas y consulta de datos salariales. | Exportación de recomendaciones en PDF y envío de comentarios o sugerencias. | Realiza ajustes finales en las funcionalidades y consolida toda la documentación para que esté lista para la presentación. | Apoya en la presentación, respondiendo preguntas técnicas y demostrando las funcionalidades clave del proyecto, con la documentación ya consolidada y lista para entrega.